## 輸出摘要
此文件從 Numbers 輸出。已將每個表格轉換為不同的 Excel 工作表。每個 Numbers 工作表上的所有其他物件將放置在不同的工作表上。請注意，公式計算可能與 Excel 不同。
Numbers 工作表名稱 | Numbers 表格名稱 | Excel 工作表名稱
工作表1
| 表格 1 | 工作表1
工作表2
| 表格 1 | 工作表2

## 工作表1
項次 | 資料介接名稱 | 介接目的 | 介接方式 | 介接說明 | 提供連接帳號/欄位 | 規格是否提供 | 內部是否確認 | API介接規格檔名 | 隨想記錄 | 備註
1 | OTP簡訊發送 | 簡訊中台 簡訊發送 | API | Ｘ |  |  |  |  | 中台→蓋特 中台→簡訊中台→簡訊Server | 目前已有蓋特API規格，待永豐提供簡訊中台API 介接規格
2 | OTP簡訊產出/驗證 | 蓋特 產OTP+驗證 (原產OTP+驗證->須中台處理) | API | SINOPAC_行動裝置雙因驗證服務專案_SOAPOTP_規格文件_V1.2_20220224 |  | Y | 規格還要再核對 | SINOPAC_行動裝置雙因驗證服務專案_SOAPOTP_規格文件_V1.2_20220224.pdf | 中台→蓋特Server | 確認中
3 | B2C | 1.確認以否為已存在B2C會員 2.排程程式回寫B2C會員資料庫 | SELECT DB INSERT DB | MMAB2C資料庫文件_20200831 | [MMAB2C].[dbo].[B2C_XID] 測試ituser/1q2w!Q@W 正式easyuser DB : SIT 10.11.62.210 UAT 10.11.66.168 PD:10.238.2.66 |  | 規格還要再核對 |  | Select DB Insert DB | ●參考原案B2C做法，確認中。 ●Select及Insert欄位是否和原案的一樣?
4 | CIF-VN | 確認是否已有既有ＣＩＦ資料 | API (json) | 對VNNCB (查詢平台) |  |  |  |  | 中台→查詢平台→T24 | 待永豐提供查詢平台API 介接規格
5 | OCR辨識 | 取得三張照片：身分證正面／身分證反面／自拍 | SDK | [5 empty] | APP→OCR SDK | 待永豐提供SDK，拍照、判斷有無破損之類
6 | True ID | 傳送OCR辨識資料及圖片、再次確認辨識出來的資料 | API | trueID eKYC Integration APIs |  | Y | 規格還要再核對 | trueID eKYC Integration APIs.pdf | 中台→True ID | 中台要CALL6支API。app拍照後，中台要序列化成base64再傳給trueID
7 | KALAPA | 類似臺灣的聯徵，驗證客戶的身份資料。 串接外部資料庫 (需加解密) | API | https://apidocs.kalapa.vn/?url=cross-check-api&fbclid=IwAR2tY2qwlRkdahiF9aaYE1wXNA9Mgo9I2c-k8-avc8oVj6U_yLXDpWiUTy0#/developers/biCrossCheck /biCrossCheck/get/ |  | Y | 規格還要再核對 | KLP.txt | 中台→KALAPA Server | ●中台CALL >> biCrossCheck/get/ cross check basic info (name, dob, gender) ●5/4永豐提供加/解密資料、案例 ●與KALAPA的資料交換，須用AES 256加解密方式。 ●與KALAPA的資料交換，180秒time out，案件沒申請過，進件資料庫須註記呼叫KALAPA失敗
Test Token: 5bb42ea331ee010001a0b7d78bd12bb11f73430daf0fd250a4788de4
8 | AML黑名單 | 黑名單檢核 | API | 黑名單web service.xlsx |  | Y | 規格還要再核對 | 黑名單web service.xlsx | 中台→AML Server | ●API介接格式參考檔案的第二個頁籤>>kycScore()-欄位及說明 ●5/4永豐於文件註記要判斷的欄位。
9 | G3000 | G3000 CIF自動化建檔 | API (json) | 對VNNCB (查詢平台) |  |  |  |  | 排程程式→查詢平台API→T24 | 待永豐提供查詢平台的新API 介接網址?傳入及回傳規格內容為何?
10 | P3000 | P3000 VND自動化開戶 | API (json) | 對VNNCB (查詢平台) |  |  |  |  | 排程程式→查詢平台API→T24 | 待永豐提供查詢平台的新API 介接規格?傳入及回傳內容為何?
11 | 查詢數位開戶案件狀態資料(一)-中台API(分行經辦端+分行主管端) | 流程裡進入人工審核件流程後， 提供分行系統查詢案件資料列表 | API (json) | 對VNNCB (查詢平台) |  | Y | 規格還要再核對 |  | T24→查詢平台→中台API | 欄位名進件資料庫不一致，待確認(本API同時提供經辦+主管所需欄位)
12 | 查詢數位開戶案件狀態資料(二)-中台API(分行經辦端+分行主管端) | 提供分行系統查詢案件資料列表後，查詢案件詳細資料 | API (json) | 對VNNCB (查詢平台) |  | Y | 規格還要再核對 |  | T24→查詢平台→中台API | 欄位名進件資料庫不一致，待確認(本API同時提供經辦+主管所需欄位)
13 | 查詢數位開戶案件證件圖檔-中台API(分行經辦端+分行主管端) | 提供分行系統查詢案件資料列表後，查詢案件證件圖檔 | API (json) | 對VNNCB (查詢平台) |  | Y | 規格還要再核對 |  | T24→查詢平台→中台API | 圖檔以Base64編碼存在資料表中
14 | 分行主管更新進件資料狀態-中台API((分行經辦端+分行主管端) | 流程裡進入人工審核件流程後， 提供分行主管/經辦人員更新進件狀態 | API (json) | 對VNNCB (查詢平台) |  | Y | 規格還要再核對 |  | T24→查詢平台→中台API | 待永豐確認更新內容：永豐更新進件資料之狀態值、主管人員代碼或名稱、時間(同意/拒絕)
15 | ATM金融卡 | ATM rewrite server 申請金融卡 | API | [5 empty] | 排程程式→ATM中台→ATM Server | 待永豐提供與ATM中台介接的規格，(原提供的API規格非串ATM中台的)
16 | 簡訊 | 簡訊中台 簡訊發送 | API | [5 empty] | 排程程式→簡訊中台→簡訊Server | 待永豐提供查詢平台的新API 介接規格?傳入及回傳內容為何?
17 | E-Mail | 發送通知mail | Insert DB | B2C Mail DB規格 | B2C_SENDMAIL MEMessage 測試ituser/1q2w!Q@W 正式easyuser |  | 規格還要再核對 |  | 排程程式→mail DB | 參考原案B2C做法，確認中